## 様式
令和８年度 防災訓練計画書
自主防災会名
訓練実施場所 |  |  |  |  | 参加予定人数 | 名 | 提出期限 | 令和８年７月３１日（金）
訓練日 | 訓練時間 | 場所 | 訓練担当 | 訓練項目 | 訓練内容 | 使用する資機材等（物資含む） |  |  | 備考
[6 empty] | 名称 | 使用数 | うち市要望数
8月～９月 | ― | 各家庭 | 全地域住民 | 家庭の防災訓練 | ・冊子の配布（広報8月号と同時配布） ・各家庭にて冊子の内容を確認
訓練終了

## 記入例
令和８年度 防災訓練計画書
自主防災会名 |  | ○○地区自主防災会
訓練実施場所 |  | ○○集会所 |  |  | 参加予定人数 | 50 | 名 | 提出期限 | 令和８年７月３１日（金）
訓練日 | 訓練時間 | 場所 | 訓練担当 | 訓練項目 | 訓練内容 |  | 使用する資機材等（物資含む） |  |  | 備考
[7 empty] | 名称 | 使用数 | うち市要望数
8月～9月 | ― | 各家庭 | 全地域住民 | 家庭の防災訓練 | ・冊子の配布（広報8月号と同時配布） ・各家庭にて冊子の内容を確認
8月31日 | 8:00 | 各家庭 | 各自 | 地震発生 安全確保訓練 | サイレン吹鳴中は、地震による大きな揺れが発生しているとして自分の身を守る基本行動をとる。 避難する前に、火気、電気、ガス、水道、戸締り、服装等の点検をおこなう。
〃 | 8：00～ | 各班 | 各自 | 安否確認訓練 | 事前に班毎に作成した世帯名簿を活用し、近隣世帯で安否確認をおこなう。
〃 | 8：05～ | 各班 | 班長 避難誘導班 要支援者対策班 | 避難訓練 | ○○クラブ（一時避難場所）へ避難する。 ひとり暮らし老人、障がい者等要配慮者の避難サポートをおこなう。
〃 | 8：10～ | 集会所 | 避難所開設班 | 避難所開設訓練 | テントの設営等避難所の開設をおこなう。 各班長は避難人員の確認をおこなう。
〃 | 8：30～ | 集会所 | 救出救護班 | 応急手当訓練 | 訓練人形・AEDを使用して、心肺蘇生法の訓練。 |  | 訓練人形 | 1 | 1
[7 empty] | 訓練用AED | 1 | 1
[7 empty] | 三角巾 | 20
〃 | 9：30～ | 集会所 | 情報班 | 災害図上訓練 | ハザードマップを確認し、風水害、地震災害でそれぞれ危険な箇所を書き込む。 |  | 白図（A1） | 1 | 1
[7 empty] | 図上訓練シナリオ | 1 | 1
[7 empty] | ペン・付箋・シール | 1セット
〃 | 10：30～ | 集会所 | 自主防災会役員 | 防災資材点検 | 防災倉庫に設置してある発電機等の動作確認。 災害時に本当に必要な備蓄品は何かを参加者と話し合う。
〃 | 11：00～ | 集会所 | 自主防災会役員 | 防災訓練振り返り | 自主防災会役員で今回の訓練について振り返りの会議を行う。集会所の運営や災害時の各班の動きについて見直しを行う。
訓練終了
記入例